## Cost of Delay
Cost of Delay Proritization Calculator

## WSJF Prioritization (simple)
Feature Name | Forecast Days Remaining | Value | Weighted Priority Order (do highest first) | WSJF Preferred Order
13 | 2 | $1000/day | 500 | 1
16 | 5 | $1000/day | 200 | 2
2 | 10 | $1000/day | 100 | 3
7 | 10 | $1000/day | 100 | 3
1 | 5 | $200/day | 40 | 5
11 | 5 | $200/day | 40 | 5
5 | 35 | $1000/day | 28.5714 | 7
3 | 2 | $50/day | 25 | 8
8 | 2 | $50/day | 25 | 8
17 | 10 | $200/day | 20 | 10
9 | 25 | $200/day | 8 | 11
20 | 35 | $200/day | 5.7143 | 12
18 | 2 | $10/day | 5 | 13
6 | 5 | $10/day | 2 | 14
14 | 25 | $50/day | 2 | 14
10 | 35 | $50/day | 1.4286 | 16
15 | 35 | $50/day | 1.4286 | 16
12 | 10 | $10/day | 1 | 18
4 | 25 | $10/day | 0.4 | 19
19 | 25 | $10/day | 0.4 | 19
0
0
0
0

## Setup
Unit | Day Per Unit
Day | 1
Workday | 5
Week | 7
Month | 30
Year | 365
Priority Scale | Value
$10/day | 10
$50/day | 50
$200/day | 200
$1000/day | 1000

## Example
Revenue By Month
| Duration | Revenue | Feature Prioritization | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Feature 1 | 3 | 3 | Biggest revenue first | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 19 | 103
Feature 2 | 4 | 7 | Shortest first |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 91
Feature 3 | 6 | 9 | WSJF |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 19 | 109

## Calculations
WSJF Strict Order
Feature Name | Forecast Days Remaining | Value | Weighted Priority Order (do highest first) | WSJF Preferred Order | Sprint | ID | WSJF Strict |  |  |  |  | Time Efficient
13 | 2 | $1000/day | 500 | 1 | 1 | 1 | Sprint 1 |  |  |  |  | Sprint 1
16 | 5 | $1000/day | 200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 10 | $1000/day | 100 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | $1000/day | 100 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 5 | $200/day | 40 | 5 | 1 | 5 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 5 | $200/day | 40 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5 | 35 | $1000/day | 28.5714 | 7 | 2 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | $50/day | 25 | 8 | 2 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
8 | 2 | $50/day | 25 | 8 | 2 | 9 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 10 | $200/day | 20 | 10 | 3 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
9 | 25 | $200/day | 8 | 11 | 3 | 11 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 35 | $200/day | 5.7143 | 12 | 4 | 12 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
18 | 2 | $10/day | 5 | 13 | 4 | 13 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | $10/day | 2 | 14 | 5 | 14 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
14 | 25 | $50/day | 2 | 14 | 5 | 15 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 35 | $50/day | 1.4286 | 16 | 6 | 16 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
15 | 35 | $50/day | 1.4286 | 16 | 7 | 17 | 4200 | 4200 | 4400 | 4400 | 4400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
12 | 10 | $10/day | 1 | 18 | 8 | 18
4 | 25 | $10/day | 0.4 | 19 | 8 | 19
19 | 25 | $10/day | 0.4 | 19 | 9 | 20 | Sprint 2 |  |  |  |  | Sprint 2
[7 empty] | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Team Pay | [6 empty] | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010
Sprint | Used Days | Wasted Days |  |  |  |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | 37 | 3 |  |  |  |  | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210
2 | 39 | 1 |  |  |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
3 | 35 | 5 |  |  |  |  | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210
4 | 37 | 3 |  |  |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
5 | 30 | 10 |  |  |  |  | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210
6 | 35 | 5 |  |  |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
7 | 35 | 5 |  |  |  |  | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210
8 | 35 | 5 |  |  |  |  | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
9 | 25 | 15 |  |  |  |  | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210
[7 empty] | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
Total Sprints | Total Used | Total Wasted | Team Pay | Revenue | Profit |  | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210
9 | 308 | 52 | 180000 | 42158930 | 41978930 |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
[7 empty] | 5400 | 5400 | 5450 | 5450 | 5500 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210
Most Time Efficient
Feature Name | Forecast Days Remaining | Value | Weighted Priority Order (do highest first) | WSJF Preferred Order | Sprint | ID | Sprint 3 |  |  |  |  | Sprint 3
5 | 35 | $1000/day | 28.5714 | 7 | 1 | 1 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85
6 | 5 | $10/day | 2 | 14 | 1 | 2 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270
11 | 5 | $200/day | 40 | 5 | 2 | 3 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
10 | 35 | $50/day | 1.4286 | 16 | 2 | 4 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470
1 | 5 | $200/day | 40 | 5 | 3 | 5 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
15 | 35 | $50/day | 1.4286 | 16 | 3 | 6 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470
16 | 5 | $1000/day | 200 | 2 | 4 | 7 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
20 | 35 | $200/day | 5.7143 | 12 | 4 | 8 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470
3 | 2 | $50/day | 25 | 8 | 5 | 9 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
8 | 2 | $50/day | 25 | 8 | 5 | 10 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470
17 | 10 | $200/day | 20 | 10 | 5 | 11 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
14 | 25 | $50/day | 2 | 14 | 5 | 12 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470
13 | 2 | $1000/day | 500 | 1 | 6 | 13 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115
18 | 2 | $10/day | 5 | 13 | 6 | 14 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470
12 | 10 | $10/day | 1 | 18 | 6 | 15 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
4 | 25 | $10/day | 0.4 | 19 | 6 | 16 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470
2 | 10 | $1000/day | 100 | 3 | 7 | 17
19 | 25 | $10/day | 0.4 | 19 | 7 | 18
7 | 10 | $1000/day | 100 | 3 | 8 | 19 | Sprint 4 |  |  |  |  | Sprint 4
9 | 25 | $200/day | 8 | 11 | 8 | 20 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125
[7 empty] | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790
Team Pay | [6 empty] | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130
Sprint | Used Days | Wasted Days |  |  |  |  | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790
1 | 40 | 0 |  |  |  |  | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135
2 | 40 | 0 |  |  |  |  | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790
3 | 40 | 0 |  |  |  |  | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140
4 | 40 | 0 |  |  |  |  | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790
5 | 39 | 1 |  |  |  |  | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145
6 | 39 | 1 |  |  |  |  | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790
7 | 35 | 5 |  |  |  |  | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150
8 | 35 | 5 |  |  |  |  | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790
[7 empty] | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155
Total Sprints | Total Used | Total Wasted | Team Pay | Revenue | Profit |  | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790
8 | 308 | 12 | 180000 | 6755880 | 6595880 |  | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160
[7 empty] | 20400 | 20400 | 20410 | 20410 | 20410 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790
[7 empty] | Sprint 5 |  |  |  |  | Sprint 5
[7 empty] | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165
[7 empty] | 40610 | 40610 | 40610 | 40610 | 40610 | 10780 | 10780 | 10830 | 10830 | 10880
[7 empty] | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170
[7 empty] | 40620 | 40620 | 40620 | 40620 | 40620 | 10880 | 10880 | 10880 | 10880 | 10880
[7 empty] | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175
[7 empty] | 40620 | 40620 | 40620 | 40620 | 40620 | 10880 | 10880 | 10880 | 10880 | 11080
[7 empty] | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
[7 empty] | 40620 | 40620 | 40620 | 40620 | 40620 | 11080 | 11080 | 11080 | 11080 | 11080
[7 empty] | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185
[7 empty] | 40620 | 40620 | 40620 | 40620 | 40620 | 11080 | 11080 | 11080 | 11080 | 11080
[7 empty] | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190
[7 empty] | 40620 | 40620 | 40620 | 40620 | 40620 | 11080 | 11080 | 11080 | 11080 | 11080
[7 empty] | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195
[7 empty] | 40670 | 40670 | 40670 | 40670 | 40670 | 11080 | 11080 | 11080 | 11080 | 11080
[7 empty] | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200
[7 empty] | 40670 | 40670 | 40670 | 40670 | 40670 | 11080 | 11080 | 11080 | 11080 | 11130
[7 empty] | Sprint 6 |  |  |  |  | Sprint 6
[7 empty] | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205
[7 empty] | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 21910 | 21910 | 22910 | 22910 | 22920
[7 empty] | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210
[7 empty] | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 22920 | 22920 | 22920 | 22920 | 22920
[7 empty] | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215
[7 empty] | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 22920 | 22920 | 22920 | 22920 | 22930
[7 empty] | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220
[7 empty] | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 22930 | 22930 | 22930 | 22930 | 22930
[7 empty] | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225
[7 empty] | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 22930 | 22930 | 22930 | 22930 | 22930
[7 empty] | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230
[7 empty] | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 22930 | 22930 | 22930 | 22930 | 22930
[7 empty] | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235
[7 empty] | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 22930 | 22930 | 22930 | 22930 | 22930
[7 empty] | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240
[7 empty] | 81330 | 81330 | 81330 | 81330 | 81330 | 22930 | 22930 | 22930 | 22930 | 22940
[7 empty] | Sprint 7 |  |  |  |  | Sprint 7
[7 empty] | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245
[7 empty] | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850
[7 empty] | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250
[7 empty] | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850
[7 empty] | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255
[7 empty] | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850
[7 empty] | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260
[7 empty] | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850
[7 empty] | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265
[7 empty] | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850
[7 empty] | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270
[7 empty] | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850
[7 empty] | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275
[7 empty] | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 162610 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850
[7 empty] | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280
[7 empty] | 162660 | 162660 | 162660 | 162660 | 162660 | 45860 | 45860 | 45860 | 45860 | 45860
[7 empty] | Sprint 8 |  |  |  |  | Sprint 8
[7 empty] | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285
[7 empty] | 325270 | 325270 | 325270 | 325270 | 325270 | 90710 | 90710 | 90710 | 90710 | 90710
[7 empty] | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290
[7 empty] | 325270 | 325270 | 325270 | 325270 | 325270 | 90710 | 90710 | 90710 | 90710 | 90710
[7 empty] | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295
[7 empty] | 325280 | 325280 | 325280 | 325280 | 325280 | 91710 | 91710 | 91710 | 91710 | 91710
[7 empty] | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300
[7 empty] | 325280 | 325280 | 325280 | 325280 | 325280 | 91710 | 91710 | 91710 | 91710 | 91710
[7 empty] | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305
[7 empty] | 325280 | 325280 | 325280 | 325280 | 325280 | 91710 | 91710 | 91710 | 91710 | 91710
[7 empty] | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310
[7 empty] | 325280 | 325280 | 325280 | 325280 | 325280 | 91710 | 91710 | 91710 | 91710 | 91710
[7 empty] | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315
[7 empty] | 325280 | 325280 | 325280 | 325280 | 325280 | 91710 | 91710 | 91710 | 91710 | 91710
[7 empty] | 316 | 317 | 318 | 319 | 320
[7 empty] | 325290 | 325290 | 325290 | 325290 | 325290
Sprint 9
[7 empty] | 321 | 322 | 323 | 324 | 325
[7 empty] | 650560 | 650560 | 650560 | 650560 | 650560
[7 empty] | 326 | 327 | 328 | 329 | 330
[7 empty] | 650560 | 650560 | 650560 | 650560 | 650560
[7 empty] | 331 | 332 | 333 | 334 | 335
[7 empty] | 650560 | 650560 | 650560 | 650560 | 650560
[7 empty] | 336 | 337 | 338 | 339 | 340
[7 empty] | 650560 | 650560 | 650560 | 650560 | 650560
[7 empty] | 341 | 342 | 343 | 344 | 345
[7 empty] | 650560 | 650560 | 650560 | 650560 | 650560